### КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

КАЛИИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЖУМАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 декабря 2014 года                               № 124                                      х.Джумайловка

Об утверждении муниципальной программы

Джумайловского сельского  поселения  Калининского  района «Молодёжь поселения» на 2015-2017  годы

В  соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Джумайловского сельского поселения Калининского района от 24 октября 2014 года № 90 «Об утверждении  перечня муниципальных программ бюджета поселения Джумайловского сельского поселения Калининского района»  постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу  Джумайловского сельского поселения Калининского района «Молодежь поселения» на 2015-2017гг. (прилагается)

2.Общему отделу администрации Джумайловского сельского поселения Калининского района (Толстая)  разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации Джумайловского сельского поселения Калининского района.

3.Начальнику финансового отдела администрации Джумайловского сельского поселения Калининского района (Т.И.Беляевой) предусмотреть в расходах местного бюджета на 2015 год выделение средств на финансирование целевой программы «Молодежь поселения»  на 2015-2017 годы.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5.Настоящее  постановление вступает в силу с момента его обнародования, но не ранее 01 января 2014 года.

Глава Джумайловского сельского поселения

Калининского района

Е.И.Краснопюр

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Джумайловского сельского поселения

Калининского района

от 12.12.2014 г. № 124

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ДЖУМАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА «МОЛОДЁЖЬ ПОСЕЛЕНИЯ» НА 2015-2017  ГОДЫ

ПАСПОРТ

муниципальной программы Джумайловского сельского поселения Калининского района «Молодёжь поселения» на 2015-2017  годы

| Координатор муниципальной программы | Администрация Джумайловского сельского поселения Калининского района |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной подпрограммы | не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы | Администрация Джумайловского сельского поселения Калининского района; |
| Подпрограммы муниципальной программы | не предусмотрены |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы Задачи муниципальной программы | - развитие и реализация потенциала молодежи в интересах поселения. -создание условий для гражданского становления, патриотического воспитания молодежи; - формирование здорового образа жизни; - решение социально-экономических проблем молодежи; - осуществление социальной адаптации и поддержки молодежи; - решение вопросов профессионального обучения и обеспечения занятости молодежи развитие молодежного предпринимательства и деловой активности молодых граждан; - творческое и интеллектуальное развитие молодежи; - межрайонные обмены между молодежными организациями; - взаимодействие с молодежными общественными объединениями; - правовая защита и социальная поддержка молодых граждан; - занятость несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, состоящих на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и находящихся в социально опасном положении. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы Этапы и сроки реализации муниципальной программы | -количество молодых людей, участвующих, в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие детей и молодежи – чел.; -количество молодых людей, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях – чел.; -количество молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение общественно-политической активности молодежи – чел.; -количество молодых людей, участвующих в мероприятиях творческой и интеллектуальной направленности – чел.; -количество детских дворовых площадок по месту жительства – шт.; -количество подростков «группы социального риска», вовлеченных в организацию временной занятости – чел.; -количество молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение занятости молодых граждан и снижение темпов роста безработицы среди молодежи – чел. Этапы не предусмотрены, сроки реализации 2015-2017 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | объем финансирования программы за счет средств бюджет Джумайловского сельского поселения Калининского района района составляет – 35 тысяч рублей, из них по годам: 2015 год -10,00 тысяч рублей; 2016 год -10,00 тысяч рублей; 2017 год -15,00 тысяч рублей. |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы

Эффективная государственная молодежная политика – один из важнейших инструментов развития страны, роста благосостояния ее граждан и совершенствования общественных отношений.

Государственная молодежная политика реализуется в Российской Федерации в отношении молодых жителей в возрасте от 14 до 30 лет.

Стремительное старение населения и неблагоприятные демографические тенденции заставят общество уже в ближайшем будущем предъявить к сегодняшним 14–30-летним жителям страны повышенные требования: молодежь станет основным трудовым ресурсом страны, ее трудовая деятельность в большей степени, чем деятельность ее родителей, станет источником средств  для  социального обеспечения детей, инвалидов и пожилых людей. Достаточно сказать, что коэффициент демографической нагрузки (количество нетрудоспособных на 1000 человек трудоспособного населения), по прогнозу Росстата, возрастет в 2016 году на 20 процентов по сравнению с 2005 годом и составит 709 человек.

От позиции молодежи в общественно-политической жизни, её стабильности и активности будет зависеть темп продвижения России и Кубани по пути демократических преобразований. Именно молодые люди должны быть готовы к противостоянию политическим манипуляциям и экстремистским призывам.

Сложившаяся на сегодня ситуация в сфере развития молодого поколения неоднозначна. С одной стороны, современную российскую молодежь отличает самостоятельность, практичность и мобильность, ответственность за свою судьбу, повышенная заинтересованность в получении качественного образования и профессиональной подготовки, влияющей на дальнейшее трудоустройство и карьеру.

С другой стороны, молодым людям присущ низкий уровень интереса и участия в событиях политической, экономической и культурной жизни, увеличиваются показатели смертности молодого поколения от неестественных причин. Основной группой риска является молодежь в возрасте от 15 до 24 лет, на эту группу приходится наибольшее количество смертей по неестественным причинам, в том числе  вследствие употребления наркотиков и заболевания СПИДом.

Проведенный прогноз условий развития России и Кубани, а также обстоятельств жизни молодежи в ближайшие десятилетия выдвигают требования по разработке новой муниципальной программы «Молодежь поселения» на 2015-2017 годы (далее - Программа) в рамках реализации государственной   молодежной политики, обеспечивающей создание благоприятных  экономических, социальных, организационно-правовых условий для воспитания, обучения и развития молодых граждан.

На Кубани около 1300 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, из них  516 человек  проживает в Джумайловском сельском поселении Калининского района.

Реализация комплексных направлений муниципальной Программы, затрагивающих молодежную сферу в целом, предусматривает создание централизованных механизмов их координации и распространения на региональный и муниципальный уровни, а также  формирование системы индикаторов и показателей изменений вклада молодежи в социально-экономическое развитие Кубани. Данное решение проблемы возможно только при использовании программного метода.

2. Цель, задачи и целевые показатели, сроки и этапы  реализации муниципальной программы

Главной целью Программы является развитие и реализация потенциала молодежи в интересах поселения

Для достижения основной цели Программы необходимо решение следующих задач:

- создание  условий для гражданского становления, патриотического воспитания молодежи;

- формирование здорового образа жизни;

- решение социально-экономических проблем молодежи;

- осуществление социальной адаптации и поддержки молодежи;

- решение вопросов профессионального обучения  и обеспечения занятости молодежи развитие молодежного предпринимательства и деловой активности молодых граждан;

- творческое и интеллектуальное развитие молодежи;

- межрайонные обмены между  молодежными организациями;

- взаимодействие с молодежными общественными объединениями;

- правовая защита и социальная  поддержка молодых граждан;

-  занятость несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, состоящих на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и находящихся в социально опасном положении.

- число молодых людей, участвующих, в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие детей и молодежи – чел.;

- число молодых людей, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях – чел.;

- число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение общественно-политической активности молодежи – чел.;

-число молодых людей, участвующих в мероприятиях творческой и интеллектуальной направленности – чел.;

- количество детских дворовых площадок по месту жительства – шт.;

- число подростков «группы социального риска», вовлеченных в организацию временной занятости – чел.;

- число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение занятости молодых граждан и снижение темпов роста безработицы среди молодежи – чел.

Целевые показатели реализации муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Реализацию Программы предполагается осуществить в период с  2015 по 2017 годы.

Этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены.

3. Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной программы

Программа содержит комплексный план реализации мероприятий, направленных на:

- гражданское и патриотическое воспитание, духовно – нравственное развитие детей и молодежи;

- культурно – досуговые мероприятия;

- мероприятия, направленные на повышение общественно – политической активности молодежи;

- мероприятия творческой и интеллектуальной направленности;

- организация работы детских дворовых площадок по месту жительства;

- мероприятия для подростков «группы социального риска», вовлеченных в организацию временной занятости;

- мероприятия, направленные на повышение занятости молодых граждан  снижение темпов роста безработицы среди молодежи.

- Перечень мероприятий  приведен в приложении №1 к Программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Общий объем финансирования  Программы из средств  бюджета Джумайловского  сельского поселения Калининского района на 2015-2017 годы составляет 35,00 тысяч рублей, из них по годам:

2015 год -10,00 тысяч рублей;

2016 год -10,00 тысяч рублей;

2017 год -15,00 тысяч рублей.

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей  бюджета Джумайловского сельского поселения Калининского района.

Координатор Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей. Объем финансирования мероприятий определен исходя из затрат на реализацию аналогичных мероприятий по работе с детьми и молодежью с учетом индексов-дефляторов и прогнозной оценки расходов

Для реализации Программы могут привлекаться также внебюджетные источники – средства общественных организаций, спонсорские средства и другие.

5. Методика оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется на основании системы измерителей, в состав которой входят количественные, качественные и статистические показатели, система прямых и косвенных индикаторов, а также результаты социологических замеров. Основными прямыми и косвенными индикаторами Программы являются:

повышение уровня гражданского и патриотического воспитания  молодых  граждан;

улучшение здоровья молодого поколения;

снижение уровня смертности, темпов распространения наркомании и алкоголизма в молодежной среде;

снижение темпов роста безработицы среди молодежи;

развитие социальной инфраструктуры для молодежи;

рост общественно-политической и деловой активности молодежи;

снижение темпов роста безнадзорности среди детей и подростков.

Социологические замеры эффективности реализации Программы производятся в начале и конце текущего года для установления критериев эффективности.

Одним из основных результатов эффективности Программы является положительная динамика её количественных показателей:

гражданское и патриотическое воспитание молодежи (доля молодежи, задействованной в гражданско-патриотической деятельности, от общего числа молодежи):

профилактика наркомании, безнадзорности и правонарушений в молодежной среде (доля молодежи, охваченной профилактическими мероприятиями от общего числа молодежи);

трудоустройство молодежи (доля трудоустроенных от общего числа обратившихся);

формирование и развитие социальных служб для молодежи (доля молодежи, задействованной в работе социальных служб, от общего числа молодежи);

доля молодежи, вовлеченной в деятельность общественных движений и организаций (доля молодежи, задействованной в работе общественных движений и организаций  от общего числа молодежи);

молодежь, участвующая в мероприятиях, проводимых отделом по делам молодежи и подведомственными учреждениями (доля молодежи, охваченной мероприятиям, от общего числа молодежи).

Чтобы определить качественный показатель реализации государственной молодежной политики на территории Джумайловского сельского поселения Калининского района, необходимо ввести понятие «индекс развития молодежи».

Индекс развития молодежи – комплексный показатель, оценивающий уровень развития потенциала молодого поколения по трем основным направлениям: продолжительность жизни и здоровье, образование, уровень жизни.

Индекс развития молодежи рассчитывается на базе трех групп показателей:

индекса здоровья,

индекса образованности,

индекса дохода.

При расчете индекса здоровья используются данные о количестве умерших молодых людей по различным причинам, сгруппированным по двум категориям:

различные болезни,

несчастные случаи (самоубийства, убийства, повреждения, полученные вследствие участия в военных действиях, отравления и травмы, которые привели к летальному исходу, в том числе связанные с употреблением наркотиков и алкоголя).

Для расчета индекса образованности берутся данные о доле образованных людей среди молодежи (население в возрасте от 16 до 24 лет), а также о качестве полученного образования (на основании результатов ЕГЭ).

Индекс дохода рассматривается как ВВП на душу населения в Краснодарском крае.

Обобщающий индекс развития молодежи рассчитывается как среднее значение всех показателей, его составляющих.

Оценка степени реализации мероприятий  программы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации

Степени реализации мероприятий оценивается для каждой программы, как доля мероприятий выполненных в полном объёме по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объёме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчётном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчётном году.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объёме при достижении следующих результатов:

Мероприятие может считаться выполненным в полном объёме при достижении следующих результатов:

- Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее – результат),  считается выполненным в полном объёме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчётному, с учётом корректировки объёмов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100% , проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчётном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующему отчётному. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при  снижении значения показателя результата, желаемой тенденции развития которого является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объёмов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1 % значение показателя результата, если расходы сократились на менее чем на 1 % в отчётном году по сравнению с годом, предшествующим отчётному.

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) как отношение фактически произведённых в отчётном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

СС уз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию программы  в отчётном году;

Зп – объёмы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей программы в краевом и местных бюджетах на отчётный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

С учётом специфики конкретной муниципальной программы в методике эффективности реализации муниципальной программы предусматривается в составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» только бюджетные расходы либо расходы из всех источников.

Оценка эффективности использования средств местного

бюджета

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис – Эффективность использования средств местного бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств муниципального бюджета;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств муниципального бюджета.

Оценка степени достижения целей и решения задач

муниципальной программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового показателя целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДмппз = ЗПмпф / ЗПмпп;

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДмппз = ЗПмпп / ЗПмпф, где:

СДмппз – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПмпф – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципального программы, фактически достигнутое на конец отчётного периода;

ЗПмпп – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степени реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

М

СРмп = СДмппз / М, где:

1

СРмп – степень реализации муниципальной программы;

СДмппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М – число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДмппз1, значение СДмппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации муниципальной программы координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При  использовании коэффициентов значимости приведённая выше формула преобразуется в следующую:

М

СРмп = СДмппз * ki, где:

1

ki – удельный вес, отражающий значимость показателя, ki=1.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в неё программы по следующей формуле:

j

ЭРмп = 0,5*СРмп + 0,5*ЭРп/п*kj / j, где:

1

ЭРмп – эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп – степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы;

kj – коэффициент значимости программы для достижения целей муниципальной программы, определяемой в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы её координатором. По умолчанию kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj – объём фактических расходов из муниципального бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той программы;

Ф – объём фактических расходов из краевого бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j – количество программ.

Эффективность реализации муниципальной программы признаётся высокой в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы признаётся средней в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации муниципальной программы признаётся удовлетворительной в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признаётся неудовлетворительной.

6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

Организацию, координацию деятельности исполнителей, уточнение ежегодных объемов финансирования и контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Джумайловского сельского поселения Калининского района.

Для реализации Программы в качестве исполнителей могут привлекаться организации, образующие социальную инфраструктуру для молодежи, молодежные общественные объединения  и иные организации, определяемые на конкурсной   основе в соответствии с действующим законодательством.

Координатор муниципальной программы в процессе реализации муниципальной программы:

- осуществляет координацию деятельности исполнителей мероприятий программы и других получателей бюджетных средств в части обеспечения целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию программы;

- с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств по мере необходимости в установленном порядке принимает меры по уточнению затрат по программным мероприятиям, механизму реализации программы составу исполнителей мероприятий программы;

- осуществляет подготовку предложений по изменению программы;

- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения программы;

- организует представление требуемой отчетности по исполнению программы;

- согласовывает с исполнителями мероприятий программы конкретные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования;

- участвует (если предусмотрено в программе) в привлечении средств
федерального, краевого бюджетов, иных средств для выполнения мероприятий программы;

- готовит ежегодно, до 1-го марта года, следующего за отчетным доклад главе сельского поселения  о ходе реализации целевой программы;

- осуществляет мониторинг и анализ отчетов исполнителей, ответственных за реализацию соответствующих мероприятий целевой программы;

- осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а также оценку целевых индикаторов и показателей реализации целевой программы в целом;

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах целевой программы на официальном сайте в сети «Интернет».

Финансовый отдел администрация Джумайловского сельского поселения доводит в установленном порядке до главных распорядителей средств местного бюджета лимиты бюджетных обязательств на очередной финансовый год в части финансирования целевых программ, исполнителями мероприятий которых являются соответствующие главные распорядители и подведомственные им получатели бюджетных средств.

обеспечение реализации муниципальной программы.

Исполнитель мероприятий целевой программы в процессе  ее  реализации:

- выполняет программные мероприятия;

- с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно рассматривает вопросы по уточнению показателей, применяемых для оценки социально-экономической эффективности программы;

- осуществляет подготовку предложений по изменению программы;

- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения программы;

- обеспечивает осуществление закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в соответствии с законодательством;

- несет персональную ответственность за реализацию соответствующего мероприятия программы.

Глава Джумайловского

сельского  поселения

Калининского  района

Е.И. Краснопюр

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

- к муниципальной программе

- Джумайловского сельского

- поселения Калининского района

- «Молодёжь поселения» на 2015-2017  годы

От 12.12.2014 г. № 124

Цели, задачи и целевые показатели

муниципальной программы

Джумайловского сельского поселения

Калининского района

«Молодёжь поселения» на 2015-2017  годы

| № п/п | Наименование целевого показателя |  | Единица измерения |  | Статус | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1-й год реализации |  |  | 2-й год реализации |  |  |  | 3-й год реализации |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа Джумайловского сельского поселения Калининского района «Молодёжь поселения» на 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Цели: развитие и реализация потенциала молодежи в интересах поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Задачи: -создание условий для гражданского становления, патриотического воспитания молодежи; - формирование здорового образа жизни; - решение социально-экономических проблем молодежи; - осуществление социальной адаптации и поддержки молодежи; - решение вопросов профессионального обучения и обеспечения занятости молодежи развитие молодежного предпринимательства и деловой активности молодых граждан; - творческое и интеллектуальное развитие молодежи; - межрайонные обмены между молодежными организациями; - взаимодействие с молодежными общественными объединениями; - правовая защита и социальная поддержка молодых граждан; - занятость несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, состоящих на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и находящихся в социально опасном положении. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Целевой показатель: количество молодых людей, участвующих, в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие детей и молодежи | чел. |  |  |  |  | 35 | 35 |  |  | 35 |  |  |
|  | количество молодых людей, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях | чел. |  |  |  |  | 40 | 40 |  |  | 40 |  |  |
|  | количество молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение общественно-политической активности молодежи | чел. |  |  |  |  | 15 | 15 |  |  | 15 |  |  |
|  | количество молодых людей, участвующих в мероприятиях творческой и интеллектуальной направленности | чел. |  |  |  |  | 12 | 12 |  |  | 12 |  |  |
|  | количество детских дворовых площадок по месту жительства | шт. |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  |
|  | количество подростков «группы социального риска», вовлеченных в организацию временной занятости | чел. |  |  |  |  | 6 | 6 |  |  | 6 |  |  |
|  | количество молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение занятости молодых граждан и снижение темпов роста безработицы среди молодежи | чел. |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  | 4 |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

- к муниципальной программе

- Джумайловского сельского

- поселения Калининского района

- «Молодёжь поселения» на 2015-2017  годы

От 12.12.2014 г. № 124

Перечень основных

мероприятий муниципальной программы «Молодёжь поселения»

на 2015-2017  годы

| № пп | Мероприятия по реализации Программы | Источники финансирования | Срок исполнения. | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1 | мероприятия, направленные на гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие детей и молодежи | Средства бюджета Джумайловского поселения | 2015 - 2017гг | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | Администрация Джумайловского сельского поселения |
| 1.2 | Организация культурно-досуговых мероприятий | Средства бюджета поселения | 2015-2017гг | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | Администрация Джумайловского сельского поселения |
| 1.3 | мероприятия, направленные на повышение общественно-политической активности молодежи | Средства бюджета поселения | 2015-2017гг | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | Администрация Джумайловского сельского поселения |
| 1.4 | Организация мероприятий творческой и интеллектуальной направленности | Средства бюджета поселения | 2015-2017гг | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | Администрация Джумайловского сельского поселения |
| 1.5 | Организация работы детских дворовых площадок по месту жительства | Средства бюджета поселения | 2015-2017гг | 9.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | Администрация Джумайловского сельского поселения |
| 1.6 | Мероприятия для подростков «группы социального риска», вовлеченных в организацию временной занятости | Средства бюджета поселения | 2015-2017гг | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | Администрация Джумайловского сельского поселения |
| 1.7 | Организация мероприятий, направленных на повышение занятости молодых граждан и снижение темпов роста безработицы среди молодежи | Средства бюджета поселения | 2015-2017гг | 10.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | Администрация Джумайловского сельского поселения |
|  | Итого по Программе, в т.ч.: |  |  | 35.0 | 10.0 | 10.0 | 15.0 |  |
|  | средства бюджета |  |  | 35.0 | 10.0 | 10.0 | 15.0 |  |